## 工作表5
设计师 把 自己 当 艺术家 看， 装修 公司 把 设计师 当 业务员 看， 业主 把 设计师 当 画图 员 看， 包工头 最 看不起 设计师， 认为 他们 只会 谈 理论。
想 签单, 先让 面积 缩水, 然后 在 合同 中 注明: 按 实际 施工 面积 结算。”
确定施工方变更设计图的责任

## 隐蔽工程
不要横向开槽 | 破坏了墙体结构，造成了严重的安全隐患。开了横槽的承重墙，就像被金刚石划过的玻璃，遇到强地震很容易断裂。
据专家介绍，原则上，轻体墙横向开槽不超过50厘米；承重墙上不允许横向开槽；内保温墙横向开槽不超过100厘米。
若必须尽量使用切割机开槽，然后人工将切口磨或敲成毛边
http://tieba.baidu.com/p/2507839378
水走顶，电走地，而且强弱电间距50公分以上
强弱电间隔 | 国家建筑安装部95年前,强弱电间隔距离为14.5厘米.96年后至今为36厘米.也有室内安装规范要求间隔距离为50厘米````
水路验收必须做打压试验
墙面漆 | 一底两面

## 清工辅料
主要辅料 | 清工
水泥 | 水电工
沙子 | 泥瓦工
陶粒 | 木工
腻子粉 | 油工
乳胶漆 | 力工
钉子
大芯板
石膏板
业主提供主材
水电材料费用另算

## 进场顺序
工种进场的次序大体为；水电工一泥瓦工一木工一油漆工一水电工。而后铺地板、装厨卫用具一般都由厂家的工人负责。最后是安装窗帘，买家具。其流程有一个简单的规律；脏的工作先干，干净的后干房顶、墙面的工作先干，地面的后干。不过，很多工种的工作是可以交叉进行的，需要协调。业主可以自己承担协调工作，但如果对此懂得太少，最好还是请包工头或设计师来协调。
1.电工：确定开关和插座的位置，开槽、铺电管、铺电线。
2.水工：确定上下水管的位置，开槽、铺水管。
3.泥瓦工：墙面抹灰、铺贴瓷砖等。如果要拆墙也由他们做。
4.木工：一直贯穿装修过程的始终，主要是制作天花板、门窗套、家具、踢脚线等。有时木地板的铺设也需他们完成。
5.油漆工；装修后期才进场，负责墙面、家具、门窗的上漆，以及刷漆前的相关工作；用报纸等保护家中的物件。

## 拆除工程
找到设计核心区
储藏室通风安排、大功率灯泡，防霉防蛀
是否全拆，要自己拿主意
1、如果全拆，后续的施工会变得更容易。否则还要保护原有的部分，这怕碰、那不能被粘上油漆，很麻烦。
2、拆的东西多，重做的就多，工作量增加就可以多挣一些。
不能拆 | 阳台内墙
| 承重墙 | 24厘米（37厘米）
| 剪力墙 | 一、二级剪力墙的厚度应大于16厘米，三、四级剪力墙的厚度应大于14厘米。有边框时，剪力墙的厚度不应小于12厘米；无边框时，剪力墙的厚度不应小于14厘米。
要保护地面，可以铺两层板子：一层压型板，一层胶合板。塑料的压型板能防水，也可以挡住重量轻的物体的冲击。但对于重物比如油漆桶，他就难以承受了，很可能破掉。所以要在压型板上面再铺一层胶合板，双重保护。
排污管是卫生间里最粗的管子，即马桶下面的排粪管。它是所有管子中最关键的，如果换会非常麻烦，所以默认的“全换”就不包括它。
每个卫生间里都预留了马桶所用的排污管的管口，就算你不喜欢那个位置，马桶也只能安装在那里，否则后患无穷。
如果一定要移动马桶的位置，拉排污管时尽量不要转弯，排污管每转一个弯都会大大降低水流的压力如果真的要转弯，绝不能转90度，只能转45度，否则堵塞是必然的。
不论新房旧房，如果排污管不拆、不移位，管口一定要用干布塞起来。因为施工中很容易有沙石进去，有的工人把烟头扔进去也不算什么新鲜事。管中进了杂物不容易发现的，直道有一天你必须将马桶撬开、检查排污管。
拆除时最好自己在现场，至少也要把拆除的东西明确写出来，列成表格给包工头。不要认为他们的记忆力都很好，更不要认为他带来的人记忆力都很好。
拆除前要断开各种“总开关”：水表的总开关、电表的总开关、燃气的总开关，而不能只是断开“开关”。拆除结束后，一定留点时间检查一下平时“不见天日”的地方，比如地板下面、瓷砖下面、木工墙后面、天花板后面......很多时候，你掀开这些地方后会发现里面已经面目全非。
1.漏水：
2.壁癌
3.虫蛀：
注意保护管道口，不塞起来很容易进杂物
建筑面积 | 整个房屋的总面积
使用面积 | 人可以在屋内自由使用的面积
套内面积 | 等于使用面积+房屋内墙占面积